## Procedure & Collaboration
Procédure de gestion des évènements de l'AOA pour le responsable national de l'évènement (révisé le 4 décembre 2022)
Échéance |  | Au plus tard 1,5 mois avant l'évènement |  |  | Au plus tard 1 mois avant l'événement |  | Après envoi de tous les documents demandés à l'AOA |  |  |  | Dans les deux semaines suivant l'événement
|  | Documents de préparation de l'évènement reçus par le responsable national : | fait |  | Le responsable national de l'évènement devra : | fait |  | Le responsable national de l'évènement recevra : | fait |  | Le responsable national de l'évènement doit soumettre les documents de compte rendu d'événement suivants : | fait
| 1 | Procédure organisationnelle de l'évènement AOA incluant un accord de collaboration | x | 1 | Signer l'accord de collaboration se trouvant à la fin du document |  | 1 | jusqu'à 80% max. du budget prévisionnel approuvé par l'AOA |  | 1 | Rapport du responsable national de l'évènement
| 2 | Epreuve du programme | x |  | de procédure et le renvoyer à l'agent de l'AOA (1 mois ) |  | 2 | programme final de l'évènement pour l'impression locale |  | 2 | Liste des enseignants
| 3 | Formulaire du budget prévisionnel | x | 2 | Confirmer le lieu de l'évènement (1 mois) |  | 3 | certificats finaux de l'évènement pour l'impression locale |  | 3 | Liste des participants
| 4 | Formulaire avec les coordonnées bancaires | x | 3 | Confirmer la listes des enseignants nationaux (1 mois ) |  |  |  |  | 4 | Liste des enseignants et participants entrée sur Excel
| 5 | Lien vers le formulaire d'évaluation en ligne (participants et enseignants) | x | 4 | Soumettre le formulaire de budget prévisionnel dûment rempli ( 1 mois) |  |  |  |  | 5 | Formulaire rapport final des dépenses rempli + tous les reçus
| 6 | Rapport responsable national de l'évènement | x | 5 | Soumettre le formulaire de coordonnées bancaires rempli |  |  |  |  | 6 | Photos (3 du groupe + 3 des enseignements + 3 des TP)
| 7 | Liste des enseignants | x | 6 | Soumettre la première version du programme de l'évènement
| 8 | Liste des participants | x | 7 | Soumettre la photo du responsable national pour le programme | [5 empty] | ** La part restante du budget sera transférée au responsible national de l'évènement après que tous les documents demandés auront été officiellement approuvés par l'AOA.
| 9 | Liste des enseignants et participants entrée sur Excel | x | 8 | Soumettre la signature numérisée du responsable national pour les certificats
| 10 | Formulaire accusé de réception de paiement en espèce | x
| 11 | Formulaire rapport final sur les dépenses | x
| 12 | Guide d'utlisation formulaire rapport final sur les dépenses | x
| 13 | Logo de l'AOA pour les banderoles / matériel | x
| 14 | Modèle badge | x
| 15 | Modèle à utiliser pour présentations PPT avec logo de l' AOA pour les enseignants | x
Information importante
Un certain nombre d'évènements de l'AOA seront sélectionnés chaque année pour participer à un programme de surveillance mené par l'agence internationale externe SGS (pour en savoir plus sur SGS, veuillez consulter leur page d'accueil http://www.sgs.ch). Ce programme de surveillance vise à refléter la qualité et l'intégrité de la gestion de nos évènements, en particulier sur la transparence et la rentabilité des évènements. L'accord et l'engagement envers la procédure d'évènement de l'AOA et la participation du programme de surveillance (si votre évènement a été choisi) est une condition à une collaboration entre le responsable national de l'évènement et l'AOA.
Accord de collaboration avec l'AOA en tant que responsable national de l'évènement.
Nom de l'évènement: {{Date de l’évenement}}
Lieu de l'évènement: {{Ville}}, {{Pays}}
Date de l'évènement: {{Date de l’évenement}}
Nom du responsable national de l'évènement: {{Dr ou Pr ou rien }} {{Nom du responsable national }}
Email du responsable national de l'évènement: {{Email}}
N° téléphone du responsable national de l'évènement: {{ Numéro du responsable }}
Ceci confirme que {{Nom du responsable national }}
est d´accord pour collaborer avec l'AO Alliance en appliquant les procédures susmentionnées dans le cadre de l´organisation du cours mentionné en tant que responsable national de cours
et de suivre les directives locales en matière d'hygiène pour l'organisation d'évènements.
Signature du responsable national de l'évènement:
Date:

## Per Diem_national v2023
Guide per diem de l'AO Alliance_20221204
Projet | Région | Durée / Type d'évènement | Total max. per diem responsable national par évènement / s'il y a 2 responsables, le montant doit être partagé équitablement (USD) | Total max. per diem enseignant national: par chirurgien enseignant/ par jour d'enseignement (USD) | Per diem max. pour enseignant national: par enseignant PBO/ par jour d'enseignement(USD) | Nb max. enseignants nationaux | Nb max. de chirurgiens - enseignants nationaux | Nb max. d'enseignants-PBO nationaux | Budget max. pour per diem responsable national et enseignants par évènement (tous les enseignants PBO et chirurgiens) / Le montant maximum doit être divisé si le nombre d'enseignants dépasse les recommendations de l'AOA / (USD)
cours et séminaires standards de l'AOA | Asie et Afrique | 3-jours chirurgien | 800 | 100 | non applicable | 10 | 10 | non applicable | 800 (responsable) + 100 x 10 (chirurgien) x 3 = 3,800 (max.)
|  | 2-jours chirurgien | 700 | 100 | non applicable | 10 | 10 | non applicable | 700 (responsable) + 100 x 10 (chirurgien) x 2 = 2,700 (max.)
|  | 1-jour chirurgien | 500 | 100 | non applicable | 10 | 10 | non applicable | 500 (responsable) + 100 x 10 (chirurgien) x 1 = 1,500 (max.)
|  | 3-jours PBO | 800 | 100 | 50 | 10 | (a) min. 2 / (b) max. 3 | (a) max. 8 / (b) max. 7 | 800 (responsable) + 100 x 3 (chirurgien) x 3 + 50 x 7 (ORP) x 3 = 2'750 (max.)
|  | 2-jours PBO | 700 | 100 | 50 | 10 | (a) min. 2 / (b) max. 3 | (a) max. 8 / (b) max. 7 | 700 (responsable) + 100 x 3 (chirurgien) x 2 + 50 x 7 (ORP) x 2 = 2'000 (max.)
|  | 1-jour PBO | 500 | 100 | 50 | 8 | (a) min. 1 / (b) max. 2 | (a) max. 7 / (b) max. 6 | 500 (responsable) + 100 x 2 (chirurgien) x 1 + 50 x 6 (ORP) x 1 = 1'000 (max.)
*Le nombre maximum d'enseignant est calculé pour un évènement avec 40 participants.
**L'AOA ne recommande pas l'organisation de cours ou séminaire avec plus de 40 participants (accord officiel exigé au préalable).
***Le responsable du cours ne peut pas percevoir un per diem d'enseignant en même temps que son per diem de responsable.